## RiscosIssues
Universidade Católica de Santos
Projeto |  |  | ADS para a Coop. Livres | Responsável | Erick Leão |  |  |  | Versão: | 1.0
Gestão dos Riscos
Análise de Risco
ID | Status | Tipo | Risco | Categoria | Probabilidade (%) | Impacto | Magnitude | Responsavel | Plano Mitigação / Contingência | Observações
1 | Aberto | Issue | Acesso desconhecido ao repositório git | Técnico | N/A | Sério | N/A | Netto | Remover acesso do usuário | Perguntar ao Henderson se ele reconhece o acesso.
2 | Aberto | Risco | Perda do pessoal do cliente com conhecimento da base de código | Projeto | 10 | Médio | 0.05 | Netto | Estudo aprofundado da base de código pelos colaborades | Código não documentado
3 | Aberto | Risk | Impossibilidade de comunicação com o PO | Estratégia Negócio | 50 | Baixo | 0.1 | Erick | Incentivar a comunicação entre os colaboradores | -
4 | Aberto | Risk | Não cumprir o prazo de entrega do produto | Estratégia Negócio | N/A | Sério | N/A | Erick | Gerenciar a equipe para que os prazos sejam cumpridos | -
5 | Aberto | Risk | Não cumprir com governança e com as melhores práticas de cibersegurança | Projeto | 40 | Sério | 0.28 | Netto | Analisar a base de código e buscar quaisquer desvios de padrões | -
6 | Aberto | Risk | Perda de pessoal do time de desenvolvimento | Projeto | 20 | Médio | 0.1 | Erick | Avisar saída com antecedência
0
0
0
0
0